## Instrucciones
Matriz de Riesgos Arquitectónicos — Taller 9 (Paso 3)
Entregar como presentacion/matriz-riesgos.xlsx (en el repo del proyecto: 09-presentacion-final/matriz-riesgos.xlsx).
1. CONSOLIDE, no invente: los riesgos de Infraestructura, Seguridad y Gobierno TI ya salieron de los Talleres 4, 5 y 6. Escriba el taller de origen en la columna 'Origen'.
2. Cubra los 7 dominios de la Guía Metodológica de Análisis de Riesgos (hoja 'Dominios'): al menos un riesgo de Negocio y uno de Procesos o Datos, además de los técnicos.
3. Impacto: Bajo / Medio / Alto / Crítico. Probabilidad: Baja / Media / Alta. La columna 'Nivel' se calcula sola (impacto x probabilidad, de 1 a 12).
4. La Prioridad (1 = primero) la asigna el equipo partiendo del Nivel. El Plan de Implementación cruza esa prioridad con el esfuerzo: por eso lo de prioridad 1 no siempre es el quick win.
5. 'Fase del plan' indica qué fase del plan de implementación lo mitiga, o 'Gobernanza / cambios' si se gestiona por vía contractual o por el procedimiento de cambios y no con una fase técnica.
6. Un riesgo es CRÍTICO cuando su Nivel es 8 o más (se marca en rojo). En 'Arquitectura afectada' puede combinar dos dominios, por ejemplo 'Datos / Procesos'.
7. Las filas grises son el ejemplo de FarmApp de la guía (Paso 3): bórrelas antes de entregar.

## Matriz de riesgos
ID | Riesgo | Causa | Origen (taller / fuente) | Arquitectura afectada (dominio) | Impacto | Probabilidad | Nivel (1-12) | Mitigación | Prioridad | Fase del plan que lo mitiga
R1 | Retraso de sincronización de inventario | Sincronización POS - e-commerce por BD replicada con corte batch | Taller 4 | Infraestructura | Alto | Alta |  | Sincronización casi en tiempo real (CDC) | 1 | Mediano plazo
R2 | Inventario desincronizado genera pedidos fallidos | Sin reconciliación ni alertas de discrepancia de stock | Taller 1 / Taller 8 | Datos / Procesos | Alto | Alta |  | Reconciliación automática con alertas y trazabilidad | 1 | Mediano plazo
R3 | Exposición de datos de pago | Falta de cifrado en tránsito en el flujo de pagos | Taller 5 (STRIDE) | Seguridad | Alto | Media |  | TLS en todos los subdominios y cifrado de datos de pago en tránsito | 2 | Corto plazo
R4 | Incumplimiento de la Ley 1581 | Sin consentimiento explícito antes de procesar datos de pago | Taller 6 | Gobierno TI | Alto | Media |  | Consentimiento explícito | 2 | Quick win
R5 | Dependencia de un único proveedor de logística | Sin proveedor alterno ni cláusulas de contingencia | Ficha (Taller 0) | Negocio | Alto | Media |  | Proveedor alterno con SLA de respaldo | 2 | Gobernanza / cambios
R6 | Punto único de falla en el balanceador de carga | Un único balanceador activo, sin redundancia | Taller 4 | Infraestructura | Alto | Baja |  | Redundancia del balanceador de carga | 3 | Largo plazo

## Dominios
Dominio | Qué revisar | Preguntas guía | Taller del curso que lo alimenta
Negocio | Objetivos estratégicos, procesos críticos, dependencia de personas, capacidad de crecimiento | ¿La tecnología soporta realmente el negocio? ¿La empresa depende de pocas personas? ¿Qué pasa si un proceso se detiene? | Taller 0 (Ficha)
Procesos | BPMN, actividades manuales, reprocesos, aprobaciones | ¿Existen cuellos de botella? ¿Se usan Excel manuales? ¿Hay actividades duplicadas? | Taller 1 (BPMN)
Datos | Calidad, duplicidad, integridad, gobierno de datos | ¿Existen datos duplicados? ¿Los sistemas comparten información? ¿Hay trazabilidad? | Taller 2 (Modelo de información)
Aplicaciones | Sistemas, integraciones, APIs, deuda técnica | ¿Existe un monolito? ¿Las integraciones son manuales? ¿Hay sistemas obsoletos? | Taller 3 (C4)
Infraestructura | Servidores, redes, cloud, disponibilidad, respaldos | ¿Existe redundancia? ¿Hay respaldos? ¿Qué pasa si cae un servidor? ¿Hay monitoreo? | Taller 4 (Infraestructura)
Seguridad | Autenticación, autorización, cifrado, logs, auditoría | ¿Quién accede? ¿Hay usuarios compartidos? ¿Los datos están cifrados? | Taller 5 (STRIDE)
Gobierno TI | Roles, estándares, documentación, cumplimiento, decisiones | ¿Existen estándares? ¿Quién decide? ¿Se cumple la normativa? ¿Hay gestión de cambios? | Taller 6 (Normatividad)